## OJS 3.4
Bereich | Funktion | Testerrolle | Aktion | Erwartetes Resultat | Test HOPE-TEST OJS 3.4.0.8 Margit 08.01.2025 | Kommentar | Test HOPE-TEST OJS 3.4.0.7 Margit 30.10.2024 | Test HOPE-TEST4 OJS 3.4.0.5 Margit 18.07.2024+9.8.24 | Test HOPE-TEST4 OJS 3.4.0.5 Samuel 06.08.2024 + 12.08.2024 | Test HOPE-PROD OJS 3.4.0.5 Margit XX.XX.2024 | Test HOPE-PROD OJS 3.4.0.5 Samuel XX.XX.2024
Front End
Aktuelle Ausgabe/ Archiv
| Anzeigen |  |  |  | 30.10.2024 |  |  | ok/no/partial | ok/no/partial
| 1. PDF/ HTML /alternatives HTML (Sui Generis) | Benutzer | PDF und HTML abrufen | Anzeigen des Artikels HTML erscheint mit Header des Journals |  | DONE |  | partial PDF gut /HTML nicht (kein Header eingeblendet; HTML-Artikelfahne-Plugin deaktivieren, Alternatives HTML-Header-Plugin aktivieren) z.B. https://www.hopetest4.uzh.ch/suigeneris/article/view/sg.68/708 vs. https://sui-generis.ch/article/view/sg.10/627 | partial – Schrift bei sui generis stimmt die Schriftart nicht
| 2. Auflösen DOI | Benutzer | DOI überprüfen | DOI löst auf Detailseite des Artikels auf |  |  |  | ok | ok
| 3. Bilder/Audio/ Video | Benutzer | Medien aufrufen; am besten testen mit JfP Ausgabe "Übertragung und Medialität"- im HTML eingebundene Dateien werden wiedergegeben? https://www.hopetest.uzh.ch/psychoanalyse/article/view/jfp.59.5/939 (Video) https://www.hopetest.uzh.ch/psychoanalyse/article/view/jfp.59.4/950 (Audio) | Medien werden angezeigt und abgespielt |  |  |  | ok | ok
Menu
| 1. Überprüfen auf leere Inhalte | Benutzer | Menüseiten abrufen | Anzeigen von verlinktem Inhalt |  |  |  | ok | ok
| 2. Verlinkungen überprüfen | Benutzer | Links abfragen | Link funktioniert, Seite öffnet sich |  |  |  | ok | ok
Seitenleiste
| 1. Überprüfen Links | Benutzer | Links abfragen |  |  |  |  | ok | ok
| 2. Plug ins zb. Beitrag einreichen werden angezeigt | Autor/Zeitschriftenverwalter/Zeitschriftenredakteur | Anklicken (zb bei Testjournal: Plugin: Beitrag einreichen, Informationen (conexus), Schlagwortwolke (altrelettere), ...) | Verweis zu verlinktem Inhalt, Plugins erscheinen und sind anklickbar |  |  |  | ok | ok
| 3. Aktivierte Blöcke/Plugins | Admins | Screenshot der aktivierten Blöcke ablegen vor Upgrade | Vorlage der Blöcke, die später wieder aktiviert sein müssen |  |  |  | To do: Kurz vor Migration | ok
| Sprachwechsel | Benutzer | In verfügbare Sprachen wechseln (altrelettere, suigeneris) im User Navigation Menu (rechts oben) oder Menuleiste (GiSo) | Fliessender Wechsel in angewählte Sprache |  | siehe To Do | ok | siehe To Do | no – Sprachwechsel führt auf HOPEtest4-Hauptseite (altrelettere, sui generis, testjournal, giso); bei Sprachwechsel in der Seitenleiste funktioniert's (energeia, testjournal).
|  | Benutzer | In verfügbare Sprachen wechseln (altrelettere, suigeneris) im Primary Navigation Menu (im Seitenblock) | Fliessender Wechsel in angewählte Sprache |  | siehe To Do | ok | siehe To Do | ok
| Suchfunktion | Benutzer | Begriff im Suchfeld eingeben; Publikation mit Anführungszeichen wird gefunden? Testen mit und ohne Anführungszeichen → Bsp.: kids+media, suche → child → Artikel "child be strange!" muss gefunden werden | Trefferliste erhalten? Treffer plausibel? |  |  | ok | ok | ok
| Theme | Benutzer | Sind die Themes responsiv? Vergrössern und verkleinern des Browserfensters auf Mobilgerät/Tablet/Desktop-Grösse. Lassen sich Elemente (Menu, Zugriff auf Artikel, HTML und PDF) bedienen? | Themes sind responsiv |  |  | ok | ok | ok
Back End
| Login | Admin | Login div. Benutzer | Zugangsrechte der entsprechenden Rolle |  |  | ok | ok | ok
| Neue Rubrik erstellen, editieren und speichern | Admin/Zeitschriftenverwalter | Neue Section/Rubrik erstellen | Es konnte eine neue Rubrik erstellt werden, die auch editiert und am Ende gespeichert werden kann. Es gibt keine Fehlermeldung "Failed Ajax request or invalid JSON returned. AJAX". Dies kann mit dem OpenAIRE-Plugin zusammenhängen. |  |  |  | ok | ok
| Neue Kategorie erstellen, mit und ohne Bild | Admin/Zeitschriftenverwalter | Neue Kategorie erstellen | Wir haben eine neue Kategorie, die später editierbar ist. |  |  |  | ok | ok
Workflow
| Submission einreichen | Autor | Sich im System als neuer Autor registrieren; dies am besten mit einer neu erstellten Mailadresse und einem neuen Usernamen. Erhält mal ein Mail zur Validierung des Account zugeschickt? | Registierung als neuer Autor klappt und ich erhalte das Validierungsmail und mein Account ist aktiviert. |  | DONE |  | no - Obwohl die Erlaubnis besteht, sich als Benutzer zu registrieren, geht es nicht. z.B. fürs Testjournal hier festgelegt: https://www.hopetest4.uzh.ch/test/management/settings/access#access | no – «Gegenwärtig nimmt diese Zeiitschrift keine Registrierung von Benutzer/innen entgegen.» Einreichung ist nicht deaktiviert und Rubriken sind offen.
| Artikel einreichen | Autor/Zeitschriftenverwalter/Zeitschriftenredakteur | Artikel einreichen |  |  |  |  | ok | ok
|  | Autor | Start Einreichung | Auswahl möglich für * Beitragssprache * Titel (mit Formatierungen kursiv/fett etc.) * Rubrik * Einreichungs-Checkliste * Zustimmung zum Datenschutz | ok |  | ok | ok | ok
|  | Autor | 1. Details eingeben Titel Schlagworte Zusammenfassung Wird die Metadatenseite überhaupt angezeigt? Bei RHEL8-Migration wurde diese Seite nicht angezeigt, weil SuggestedReviewersPlugin das Öffnen blockiert hat. | * Titel kann verändert werden * Schlagworte können auch wieder gelöscht werden * Eingabe der Zusammenfassung * Seite wird zum Befüllen angezeigt | ok |  | ok | ok | ok
|  | Autor | 2. Dateien hochladen | Artikel bearbeiten, hochladen (Test bitte auch mit grösseren Dateien >10 MB durchführen! Limit ist 40 MB - Erscheint Fehlermeldung "Hochladen abbrechen"?), Datei kann gelöscht/entfernt werden, wenn aus Versehen falsche Datei hochgeladen wird? | ok |  | ok | ok | ok
|  | Autor | 3. Beitragende * kann Beiträger/in hinzugefügt werden? | Beiträger/in hinzugefügt | ok | WON'T DO. Ich konnte das nicht reproduzieren (Testeingabe bei Energeia) Hast Du die Beitragssprache am Anfang gewählt? | ok | ok Beiträger/in kann hinzugefügt werden nochmaliger Test mit Sprache. Ich habe die Sprache der Submission auf Englisch eingestellt und die Sprache der Submission auch auf Englisch. Es kam keine Fehlermeldung. Weiterer Test: Submission language Italian und GUI Englisch. Diesmal auch keine Fehlermeldung. --> Nothing to do. | ok
|  |  | 4. Für die Redaktion Befüllung möglich für * Rechte * Kategorien (sofern vorhanden, Testjournal ja) * Kommentare für die Redaktion * Empfohlene/Auszuschliessende Gutachter/innen (sofern Plugin aktiviert) * Funding Informationen (sofern Metadatenfeld unter Workflow - Submission aktiviert wurde) | Alles ist befüllbar und man kommt im Workflow weiter | ok |  | ok | ok | ok
|  |  | Überprüfen und einreichen * Kontrolle der zuvor eingegebenen Metadatenfelder * Bestätigung Copyright | Felder lassen sich editieren und man kommt nach Editierungen bzw. Bestätigung Copyright im Workflow weiter | ok |  | ok | ok | ok
|  |  | 5. Einreichung abschliessen | Es erscheint eine Seite auf der angezeigt wird, dass die Einreichung abgeschlossen wurde. Man kann dann die Einreichung begutachten (also eher überprüfen), eine neue Einreichung erstellen oder zum Dashboard zurückkehren. Man erhält ein Bestätigungsmail (an Autor:in und Editor:in) | ok |  | ok | ok | ok
| Publikationsprozess | Zeitschriftenverwalter / Zeitschriftenredakteur | Zeitschriftenredakteur zuweisen / Liste der Personen mit dieser Rolle wird gezeigt | Ein/e Redakteur/in kann hinzugefügt werden | ok |  | ok | ok | ok
|  |  | Kommentare für die Redaktion lesbar/Datei geht zu öffnen? |  | ok |  | ok | ok | ok
|  |  | in Begutachtung schicken | Neue Seite "In die Begutachtung schicken: Autor/innen benachrichtigen" erscheint und die Autor/innen können per Mail verständigt werden, dass Artikel überhaupt in Begutachtung geschickt wird (oder Mail überspringen). | ok |  | ok | ok Grosse Diskrepanz bei der Textvorlage "Sent to reviewer" . Auf Englisch wunderschön ausformuliert, in DE und IT ganz kurz. Scheinbar noch die alten Versionen? Eventuell grundsätzliches Problem bei den Übersetzungen der Mails? | ok
|  |  | Gutachter/in hinzufügen | aus bereits registrierten Gutachtern "Existierende/n Benutzer/in als Gutachter/in eintragen" - Suche klappt, wenn ein Reviewer bei einem anderen Journal ist. | ok |  | ok | ok | ok
|  |  |  | Gutachter/in neu anlegen | ok
|  |  | Mailvorlage "Gutachtenanfrage" | Die Mailvorlage "Gutachtenanfrage" öffnet sich und kann an Gutachter/in verschickt werden | ok |  | partial - EN, ES, FR, IT laden DE: Gibt es die deutsche Mailvorlage nicht? Es wird auf der Deutschen Seite die Englische Vorlage angeboten | partial - Wenn man das erste mal auf die Seite geht, lädt die Mailvorlage "Gutachtenanfrage" nicht (auch nicht auf EN). Erst, wenn man einmal auf die Mailvorlage "Nachfolgende Gutachtenanfrage" klickt und dann wieder zurück auf Gutachtenanfrage geht, dann erscheint die Mailvorlage. Vorlage lädt mittlerweile ganz n o rmal (22.08.2024) | partial – siehe margit
|  |  | Dateiauswahl | Zuvor anonymisierte Datei und bei "Gutachten-Dateien" hochgeladene Datei zum Versand auswählen? | ok |  | ok | ok | ok
|  | Reviewer | Begutachtungsanfrage akzeptierten; kommt ein Mail mit der Anfrage und ist Link funktional? | Gutachtenanfrage kann angenommen werden / Option zur Ablehnung wird angezeigt? | ok |  | ok | ok | ok
|  |  | Guidelines ansehen; werden diese überhaupt mitgeliefert? |  | ok |  | ok | ok | ok
|  |  | Gutachten-Datei(en) downloaden | Datei kann heruntergeladen und geöffnet werden? | ok |  | ok | ok | ok
|  |  | Information für Autoren und Editoren eingeben; sind die Metadatenfelder dafür vorhanden? |  | ok |  | ok | ok | ok
|  |  | Review File hochladen | z.B. Docx kann hochgeladen werden | ok |  | ok | ok | ok
|  |  | Review discussion anlegen; Gibt es das Feld überhaupt? |  | ok |  | ok | ok | ok
|  |  | Review abschicken; Mit/ohne Text? |  | ok |  | ok | ok | ok
|  | Reviewer2 | Beitrag ablehnen und Mail an Editor versenden | Review abgelehnt und Mail wurde verschickt |  |  |  | ok | ok
|  | Zeitschriftenverwalter/Zeitschriftenredaktuer | Gutachten-Datei(en) downloaden, und Dank an Gutachter/in verschicken |  | ok |  | ok | ok | ok
|  |  | Einreichung annehmen | Weiterleitung auf Seite "Einreichung annehmen: Autor/innen benachrichtigen" / Optionen um E-Mail zu verschicken oder "Mail überspringen" wird angeboten | ok |  | ok | ok | ok
|  |  | Gutachter/innen über die Entscheidung informieren | Templat "Gutachter/innen über die Entscheidung benachrichtigen" lädt und könnte verschickt oder übersprungen werden | ok |  | ok | partial (auf EN lädt die Vorlage), auf DE und IT (testjournal) wohl n och nicht verfügbar? Komisch ist hier, dass im letzten Schritt bei "Einreichung akzeptieren" ein Text eingeblendet wird, dass man eine Datei auswählen könne, für das Lektorat, aber man keine Auswahlmöglichkeit für die Wahl einer Datei präsentiert bekommt? (Siehe Screenshot 1 ganz unten) | partial – wie xy Beim Engl. Template wird der Name des Gutachters niicht korrekt dargestellt {$recipientName}
|  |  | Lektorat | Lektor/in kann ausgewählt werden und Mail wird verschickt / Dateien können angehängt werden |  |  | ok | ok | ok
|  | Lektor | Dateien öffnen / auf Diskussion antworten / Lektorierte Datei anhängen |  |  |  | ok | ok | ok
|  | Zeitschriftenverwalter/Zeitschriftenredaktuer | Artikel zur Herstellung schicken |  | ok |  | ok | ok | ok
|  |  | E-mail an Autor/in abschicken/Diese Mail überspringen | Vorlagen werden eingeblendet? | ok |  | ok | partial (auf EN lädt die Vorlage), auf DE und IT (testjournal) wohl n och nicht verfügbar? | ok
Ablehnung
|  | Zeitschriftenverwalter/Zeitschriftenredakteur | Artikel ablehnen |  | ok |  |  | ok // Anmerkung - im Vergleich zu OJS 3.3 kann auf OJS 3.4 die Entscheidung der Ablehnung bzw. Akzeptierung im Step "Gutachten" nicht mehr rückgängig gemacht werden | ok – (zu Margits Bemerkung: ich konnte die Ablehnung rückgäng machen.)
| Ausgabe anlegen | Zeitschriftenverwalter / Zeitschriftenredakteur | Aktuelle Ausgabe anlegen mit Inhalt und Coverbild | Anzeige der aktuellen Ausgabe mit allen Informationen und Bild | ok |  |  | ok | ok
| Zur Veröffentlichung vorsehen | Zeitschriftenverwalter / Zeitschriftenredakteur | Metadaten der Veröffentlichung anpassen Beiträger/in hinzufügen Fahne hinzufügen Ausgabe zuordnen | im Tab "Veröffentlichung" können die Änderungen vorgenommen und gespeichert werden | ok |  |  | ok | ok
| Ausgabe publizieren | Zeitschriftenverwalter / Zeitschriftenredakteur | Ausgabe veröffentlichen |  | ok |  | ok | ok | ok
Plug-Ins
Generische Plug-Ins
| Nutzungsstatistik | Zeitschriftenverwalter / Zeitschriftenredakteur | Statistik abfragen | akkurate Statistik |  |  |  |  | partial – Counter C5 liefert eine Fehlermeldung
| Dublin-Core-Plugin |  | Werden die DC meta tags im HTML Code angezeigt? (Frontend) | z.B. sui generis Artikel-Landingpage aufrufen, im Browser Quelltext anzeigen lassen: Im <head>-Bereich müssen<meta name="DC. ... Elemente sichtbar sein |  |  |  | ok | ok
| Google-Scholar-Plugin |  | Werden die GS meta tags im HTML Code angezeigt? (Frontend) | z.B. sui generis Artikel-Landingpage aufrufen, im Browser "Quelltext anzeigen" lassen: Im <head>-Bereich müssen <meta name="citation_ ... Elemente sichtbar sein |  |  |  | ok | ok
| Verwaltung benutzerdefinierter Blöcke |  | Kann benutzerdefinierte Blöcke geöffnet werden (Backend) --> unter Website - Plugins |  |  |  |  | ok | ok
| Citation Style Language |  | Sind Zitationen auf einer Detailseite funktional? (Frontend) | z.B. sui generis oder Energeia - Kann der Zitationsvorschlag umgestellt werden? |  |  |  | ok - man muss nun neu im Citataion Style Language Plugin angeben, was genau in der Zitation angezeigt werden soll. Also ob Autor:innen und Übersetzer:innen. Also ich das neu bei sui generis gemacht habe, erscheint die Zitation korrekt. z.B. https://www.hopetest4.uzh.ch/suigeneris/article/view/sg.73 | no – Autor:innen Namen fehlen in den Zitationsvorschlägen [→ muss gem. xy im Plugin (neu) eingestellt werden]
| Plug-In für die Regionalanpassung |  | Altrelettere: Werden Texte klein angezeigt (Frontend); Spricht man bei DOCA von Datenbank? Hier wurden auch einige Namen überschrieben | Überschriften werden in Kleinbuchstaben angezeigt |  |  |  | ok - altrelettere ok - DOCA (heisst database) | ok
| Web-Feed-Plugin |  | Funktioniert ein Webfeed? (Anklicken Frontend) | sui-generis: Im Seitenblock unter der Aktuellen Ausgabe einen der Atom- oder RSS-Feeds anklicken |  |  |  | ok | ok
| Lucene-Suche-Plugin |  | Suchbegriffe mehrsprachig eingeben (Frontend) Testmöglichkeit mit Energeia oder altrelettere | z.B. altrelettere "difference" - zusätzliche Facetten filtern und schauen, ob sich Anzahl ändert je nach Präzisierung - Können Filter wieder gelöscht werden? |  |  |  | ok | ok
| Open Citations Plugin (crossref reference linking) |  | Referenzen einfügen in entsprechendes Metadatenfeld z.B. Energeia | Verlinkung auf die Referenzen des Artikels via DOI und Darstellung unterhalb des Abstracts |  |  |  |  | ok – werden angezeigt, ob DOIs ergänzt werden kann erst produktiv getestet werden
| Export Plug-ins Werkzeuge - Import/Export | Zeitschriftenverwalter / Zeitschriftenredakteur
| Crossref-DOI-Verwaltung |  | Exportieren | Neu unter Kategorie "DOI" - Werden Artikel angezeigt? ZB. Testjournal: https://www.hopetest4.uzh.ch/test/dois Auf HOPETEST nicht exportierbar, da keine gültigen Anmeldungsinformationen bei Crossref hinterlegt sind. |  |  |  | ok | DOI-Verwaltung ist umgezogen
|  |  | DOIs zufällig zuweisen? | ein zufälliger DOI wird einem Aritkel zugewiesen und erhält dadurch Status "Nicht registriert" (auf HOPETEST) |  |  |  | ok - bei diesem Aritkel getestet https://www.hopetest4.uzh.ch/test/article/view/3778/version/2720
|  |  | DOI-Einstellungen vornehmen | Vertrieb - > DOI -> Setup und Registrierung Man kann das Setup für die Registierierung der Artikel vornemen (für Aritkel/Ausgaben/Fahnen), Präfix eingeben, Automatische DOI-Kreierung auswählen und an welcher Stelle im Workflow, DOI-Suffix-Einstellungen vornehmen (Standard (automatisch), Manuell, oder benutzerdefiniertes Muster) Im Tab "Registrierung" kann die Registrierungsagentur ausgewählt werden, ob automaitsch abgeliefert wird, Crossref-Einstellung können eingetragen werden (Depositor, BN, PW), Testzwecke |  |  |  | ok
| DOAJ-Export-Plugin |  | Wortsuche Mehrsprachigkeit | Analog wie bei Crossref Plugin. Im Artikeltab suchen |  |  |  | ok | schaut funktional aus, Artikel werden aufgelistet, aber Export auf hopetest nicht zu überprüfen
| Natives XML-Plugin |  | Exportieren; ein Export ist möglich und kann lokal gespeichert werden | analog. Einen oder mehrere Artikel anhaken und Exportieren |  |  |  | ok - ganze Ausgabe konnte erfolgreich exportiert werden | ok – aber gibt ein paar Fehlermeldungen von übersprungenen Einreichungen
| Benutzer-XML-Plugin |  | Exportieren; ein Export ist möglich und kann lokal gespeichert werden | analog. JfP oder SComS wählen, für sui generis dauert das zu lange |  |  |  | ok | ok
| Schnelleinreichungs-Plugin | Zeitschriftenverwalter / Zeitschriftenredakteur |  | Pfad: Werkzeuge - Schnelleinreichungs-Plugin
| 1. Beiträger/innen hinzufügen |  | Artikel hochladen | Anzeige Artikel mit korrekten Angaben | ok |  |  | ok | ok
| 2. Fahne hinzufügen |  |  | Anzeige Artikel mit korrekten Angaben | ok |  |  | ok | ok
| 3. Artikel publizieren | Zeitschriftenredakteur | Artikel publizieren |  | ok | behoben - Grund war das SWORD-Plugin nach Deaktivierung kann eine Veröffentlichung problemlos durchgeführt werden |  | ok | ok – bei Veröffentlichung der Ausgabe kommt das Wheel-of-Death
| 4. Artikel zurückziehen | Zeitschriftenredakteur | Artikel zurückziehen, Metadaten ändern und erneut publizieren | Der Artikel ist zurückgezogen und die Metadaten können editiert und der Artikel wieder neu veröffentlicht werden. | ok |  |  | ok | ok – beim erneuten Veröffentlichen kommt eine Fehlermeldung: "Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es noch einmal." Artikel ist aber veröffentlicht.
Review reminder
|  | Zeitschriftenverwalter / Zeitschriftenredakteur | Es sollten sich Minustage einstellen lassen, um nach Reviews vor der Deadline anzufragen. (Einstellungen → Workflow → Begutachtung → Einrichtung) | Minustage lassen sich einstellen. Reviewer wird VOR der Deadline informiert. – Bei Erfassung negativer Zahlen → keine Fehlermeldung "Dies müssen mindestens 0 sein". (Erinnerung an Begutachtung) |  | DONE - in der Config musste n-och scheduledTasks aktiviert werden |  | no | no
E-mail Template
|  | Zeitschriftenverwalter / Zeitschriftenredakteur | Es sollten sich die E-Mail templates anpassen lassen. Einstellungen → Workflow → E-Mails → E-Mail-Vorlagen |  |  |  |  | ok | ok
|  |  | Mailvorlagen in unterschiedlichen Sprachen vergleichen | Die Mailvorlagen sind in allen Sprachen in gleicher Länge und Granularität vorhanden. Falls Diskrepanz, Mailvorlagen titel angeben. |  |  |  | no - Die Mailvorlage "Zur Begutachtung schicken" hat in der englischen Version einfach mal einen deutschen Satz. siehe Kommentar
Note on I104: Dear Margit Dellatorre-Autor-2, I am pleased to inform you that an editor has reviewed your submission, Nochmal eine Testeinreichung zur Überprüfung, ob ich Beitragende hinzufügen kann, and has decided to send it for peer review. An editor will identify qualified reviewers who will provide feedback on your submission. Diese Zeitschrift führt ein anonymes Peer Review durch. Ihr Name und der Ihrer Co-Autor/innen sind für die Gutachter/innen sichtbar; die Identität der Gutachter/innen bleibt jedoch anonym. You will hear from us with feedback from the reviewers and information about the next steps. Please note that sending the submission to peer review does not guarantee that it will be published. We will consider the reviewers' recommendations before deciding to accept the submission for publication. You may be asked to make revisions and respond to the reviewers' comments before a final decision is made. If you have any questions, please contact me from your submission dashboard. ojs admin -Anonymous

## To Do OJS 3.4
| To Do nach Migration | To Do vor Migration | E-Mail-Hinweis
Sprachwechsel im Frontend - die meisten Sprachen enthalten nur noch das zweibuchstabige Kürzel, bis auf wenige Ausnahmen: de en es fr_FR it pt_PT ro Entsprechend müssen die URLs in den Navigationsmenus angepasst werden. | X
Screenshot aller aktivierten Plugins machen |  | X
Outstanding Editorial Tasks Mail ignorieren - Martin deaktiviert es nach dem Upgrade - Anleitung schicken wie aktivieren |  | X | X
E-mail-Benachrichtigungen einstellen (unter Workflow - E-mails): - Nur an den/die einreichende/n Autor/in eine E-Mail schicken. Redaktionelle Entscheidungen - Nur an dem Einreichungsworkflow zugewiesene Autor/innen eine E-Mail schicken. Im Regelfall ist dies der/die einreichende Autor/in.
Im Citation Style Plugin definieren, dass die Autoren in der Zitation angezeigt werden sollen. | X
Prüfung, ob im Workflow die Rechte bei der Einreichung abgefragt werden - Workflow - Metadata - Rechte | X
Files to be reviewed neue Position im Workflow bei Gutachteranfragen |  |  | X
Citation Style Language Plugin - Konfigurationen prüfen, sodass Autoren angezeigt werden und das Datum der Zitation soll das Datum des Issues sein | X |  | (eventuell auch hier)
Im Impressum (Settings - Journal - Masthead) muss neu das Land angegeben werden, in welchem das Journal erscheint. |  |  | X
Personen, die bei einem Journal bereits Autor:innen sind, können sich neu selbst auch bei anderen Zeitschriften regstrieren. (rechts oben - Profil ansehen - Funktion - Journal auswählen, wo man neu Autor:in sein möchte) |  |  | X (Nur für Kommunikationsjournals im Nachgang?)
Hinweis auf einmaliges Mail während Migration |  |  | X
Hinweis, dass es neue Felder gibt, die teilweise noch nicht übersetzt sind. Einige Sprachdateien fehlen noch und werden nach und nach ersetzt werden. Wer möchte, könnte auch via Weblate mitarbeiten und beim Übersetzen helfen. |  |  | X
Crossref-Registrierung nur einmal um Mitternacht (wir sind dran die Frequenz zu erhöhen) |  |  | X
Statistik wird manchmal nicht gerechnet (bitte Mail schicken) |  |  | X
Journal | Sprachen korrigiert | Citation Style Plugin * Metadata of the issue (year, volume, number) * Autor als Autor * Übers. als Übers. | Rechte im Workflow NICHT ABFRAGEN/ Do not request | Kategorien im Workflow deaktivieren No, do not show authors this field. | Land Schweiz festlegen - Einstellungen Zeitschrift Impressum/Masthead | Crossref als Registrierungsagency setzen ( Vertrieb - DOIs - Registrieren) | DOAJ - API Key und autom. Ablieferung
altrelettere | done | done | done | done | done | done | nicht im DOAJ
Bothros | nur DE - NTD | Plugin nicht aktiviert | keine Einreichung | keine Einreichung | done | done | nicht im DOAJ
Computational Communication Research | nur EN - NTD | done | done | done | done | not activated | nicht im DOAJ
conexus | nur DE - NTD | done | done | done | done | done | nicht im DOAJ
DOCA – Database of Variables for Content Analysis | nur EN - NTD | done | done | done | done | done | nicht im DOAJ
Energeia: Online Journal for Linguistics, Language Philosophy and History of Linguistics | nur in Seitenleiste und dort ok | done | done | done | done | done | Key und Automatische Ablieferung
European Journal of Health Communication (EJHC) | nur EN - NTD | done | done | done | done | done | Key und Automatische Ablieferung
Gesellschaft – Individuum – Sozialisation; Society – the Individual – Socialisation: Journal for Research on Socialisation | done | done (hier war standardsmässig das Datum vom Artikel aktiviert) | done | done | done | done | nicht im DOAJ
Hermeneutische Blätter | nur DE - NTD | done | keine Einreichung | keine Einreichung | done | done | Key und Automatische Ablieferung
Journal für Psychoanalyse | nur DE - NTD | done | keine Einreichung | keine Einreichung | done | done | nicht im DOAJ
JQD:DM; Journal of Quantitative Description: Digital Media | nur EN - NTD | done | done | done | done | done | nicht im DOAJ
Kids&Media | nur DE - NTD | done | keine Einreichung | keine Einreichung | done | done | nicht im DOAJ
LEOH - Journal of Animal Law, Ethics and One Health | done | done | done | done | done | done | nicht im DOAJ
Proceedings of the Collegium Helveticum | noch nicht online |  |  |  | done
rechtstexte | war kurzfristig nicht erreichbar aufgrund des Slider Home Plugins (To Do: bei Walter nachfragen, ob er das aktiv benutzt hat?) Sprache: done | Plugin nicht aktiviert | done | done | done | done | nicht im DOAJ
SComS (Studies in Communication Sciences) | nur EN - NTD | done | done | done | done | done | nicht im DOAJ
sui generis | done | Plugin nicht aktiviert | done | done | done | done | Key und Automatische Ablieferung
Swiss Dental Journal | nur EN - NTD | done | done | done | done | done | nicht im DOAJ
Werkstücke | nur DE - NTD | done | keine Einreichung | keine Einreichung | done | done | nicht im DOAJ
Zeitschriften des Rechts | done | Plugin nicht aktiviert | keine Einreichung | keine Einreichung | done | done | nicht im DOAJ
Zwingliana | done | done | keine Einreichung | keine Einreichung | done | not activated | nicht im DOAJ

## OJS 3.3
Bereich | Funktion | Testerrolle | Aktion | Erwartetes Resultat | Test HOPE-Test OJS 3.3.0.17 Margit 28.03.2024 | Test HOPE-Test OJS 3.3.0.17 Samuel XX.XX.2024 | Test HOPE-Test OJS 3.3.0.15 Margit 06.10.2023 | Test HOPE-Test OJS 3.3.0.15 Samuel 06.10.2023 | Test HOPE-Test OJS 3.3.0.13 RHEL8 Margit 07.07.23 | Test HOPE-Test OJS 3.3.0.13 RHEL8 Samuel [Datum] | Test HOPE-Prod OJS 3.3.0.13 RHEL8 Margit 07.07.23 | Test HOPE-Prod OJS 3.3.0.13 RHEL8 Samuel [Datum] | Test HOPE-Test OJS 3.3 Margit 17.+29.12.21 | Test HOPE-Test OJS 3.3 Samuel 05.–07.01.2022 | Test HOPE-Prod OJS 3.3 Margit 4.2.22 | Test HOPE-Test OJS 3.3.0-13 Samuel 19.10.2022 | Test HOPE-Prod OJS 3.3.0-13 beide 21.10.2022 | Test HOPE Test 25.11.2020 Version 3.2.1-2 | Test HOPE Prod 10.12.2020 Version 3.2.1-2
Front End | [15 empty] | Front End |  | Front End | Front End
Aktuelle Ausgabe/ Archiv
| Anzeigen |  |  |  | ok/no/partial | ok/no/partial | ok/no/partial | ok/no/partial | ok/no/partial | ok/no/partial | ok/no/partial | ok/no/partial | ok/no/partial | ok/no/partial | ok/no/partial | ok/no/partial | ok/no/partial | ok/no/partial | ok/no/partial
| 1. PDF/ HTML /alternatives HTML (Sui Generis) | Benutzer | PDF und HTML abrufen | Anzeigen des Artikels | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok (Wo ist das alternative HTML?)
| 2. Auflösen DOI | Benutzer | DOI überprüfen | DOI löst auf Detailseite des Artikels auf | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok (Der DOI von HOPETEST löst auf die Prod-Seite auf)
| 3. Bilder/Audio/ Video | Benutzer | Medien aufrufen; am besten testen mit JfP Ausgabe "Übertragung und Medialität"- im HTML eingebundene Dateien werden wiedergegeben? https://www.hopetest.uzh.ch/psychoanalyse/article/view/jfp.59.5/939 (Video) https://www.hopetest.uzh.ch/psychoanalyse/article/view/jfp.59.4/950 (Audio) | Medien werden angezeigt und abgespielt | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Menu
| 1. Überprüfen auf leere Inhalte | Benutzer | Menüseiten abrufen | Anzeigen von verlinktem Inhalt | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 2. Verlinkungen überprüfen | Benutzer | Links abfragen | Link funktioniert, Seite öffnet sich | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Seitenleiste
| 1. Überprüfen Links | Benutzer | Links abfragen |  | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 2. Plug ins zb. Beitrag einreichen | Autor/Zeitschriftenverwalter/Zeitschriftenredakteur | Anklicken (zb bei Testjournal: Plugin: Beitrag einreichen, Informationen, Schlagwortwolke, ...) | Verweis zu verlinktem Inhalt | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 3. Aktivierte Blöcke/Plugins | Admins | Screenshot der aktivierten Blöcke ablegen vor Upgrade | Vorlage der Blöcke, die später wieder aktiviert sein müssen | [10 empty] | Blöcke/Plugins aller Journals waren nicht korrekt aktiviert. Auch die Reihenfolge hat sich geändert. Bei nächstem Upgrade vorher Screenshot machen. | keine Screenshots zum Vergleich vorhanden | ok
| Sprachwechsel | Benutzer | In verfügbare Sprachen wechseln (altrelettere, suigeneris) | Fliessender Wechsel in angewählte Sprache | ok | ok | ok |  | ok | ok | Kein Journal ohne HOPE-URL mit Sprachwechsel (conexus, bothros, doca) |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Suchfunktion | Benutzer | Begriff im Suchfeld eingeben; Publikation mit Anführungszeichen wird gefunden? Testen mit und ohne Anführungszeichen → Bsp.: kids+media, suche → child → Artikel "child be strange!" muss gefunden werden | Trefferliste erhalten? Treffer plausibel? | ok | ok | ok |  | no | no | ok |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Theme | Benutzer | Sind die Themes responsiv? Vergrössern und verkleinern des Browserfensters auf Mobilgerät/Tablet/Desktop-Grösse. Lassen sich Elemente (Menu, Zugriff auf Artikel, HTML und PDF) bedienen? | Themes sind responsiv | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Back End | [15 empty] | Back End |  | Back End | Back End
| Login | Admin | Login div. Benutzer | Zugangsrechte der entsprechenden Rolle | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok |  |  | ok | Workflow auf Produktion nicht getestet | ok |  | ok | ok
| Neue Rubrik erstellen, editieren und speichern | Admin/Zeitschriftenverwalter | Neue Section/Rubrik erstellen | Es konnte eine neue Rubrik erstellt werden, die auch editiert und am Ende gespeichert werden kann. Es gibt keine Fehlermeldung "Failed Ajax request or invalid JSON returned. AJAX". Dies kann mit dem OpenAIRE-Plugin zusammenhängen. | ok | ok | ok
| Neue Kategorie erstellen, mit und ohne Bild | Admin/Zeitschriftenverwalter | Neue Kategorie erstellen | Wir haben eine neue Kategorie, die später editierbar ist. | ok | ok | partial. Die Kategorie erstellt sich im Grunde, aber das Rad dreht sich einfach und der "Erstellprozess" scheint nicht abgeschlossen worden zu sein. Erst als ich die komplette Seite nach einigen Sekunden refreshed habe, habe ich gsehen, dass die Rubrik erstellt wurde. Ich kann sie wieder öffnen zum bearbeiten, aber auch hier, wenn ich die Seite speichere, dreht sich das Rad. Ich kann hier auch kein Bild anhängen. Das übernimmt das System nicht.) Getestet beim Testjournal
Workflow
| Submission einreichen | Autor | Sich im System als neuer Autor registrieren; dies am besten mit einer neu erstellten Mailadresse und einem neuen Usernamen. Erhält mal ein Mail zur Validierung des Account zugeschickt? | Registierung als neuer Autor klappt und ich erhalte das Validierungsmail und mein Account ist aktiviert. | ok | ok
| Artikel einreichen | Autor/Zeitschriftenverwalter/Zeitschriftenredakteur | Artikel einreichen | siehe nächste 5 Steps des Submissionsprozesses | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok, getestet mit Klon von conexus (Fehler behoben beim hochladen durch Aktivierung von Clam AV) "Slim Application Error" (getestet mit https://zihopep03.uzh.ch/conexus/submission/wizard/2?submissionId=4324#step-2) |  | ok | ok |  | ok | nicht testbar | ok | ok
|  | Autor | 1. Beginn | Einen Artikel einreichen / Sprache/Rubrik/Kategorie kann ausgewählt werden ? / den Eirenichungs-Anforderungen kann zugestimmt werden? / Kommentar an die Redaktion kann hinzugefügt werden? / Copyright-Vermerk-Zustimmung erfolgreich? / Erklärung zum Schutz personenbezogener Daten kann zugestimmt werden / Speichern und Fortfahren möglich? | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok |  | ok | nicht testbar | ok | ok
|  | Autor | 2. Beitrag hochladen | Artikel bearbeiten, hochladen (Test bitte auch mit grösseren Dateien >10 MB durchführen! Limit ist 40 MB - Erscheint Fehlermeldung "Hochladen abbrechen"?), Datei kann gelöscht/entfernt werden, wenn aus Versehen falsche Datei hochgeladen wird? | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok |  | ok | nicht testbar | ok | ok
|  | Autor | 3. Metadaten eingeben | Wird die Metadatenseite überhaupt angezeigt? Bei RHEL8-Migration wurde diese Seite nicht angezeigt, weil SuggestedReviewersPlugin das Öffnen blockiert hat. | ok | ok | ok |  | partial // funktioniert für testjournal // Nein für Energeia: Hier gehts nach dem Upload nicht weiter auf hopetest) | ok (habe sonst nur mit dem testjournal getestet. Den Fehler bei Energeia auf hopetest auch.) | ok |  | ok | ok |  | ok |  | ok | ok
|  |  | 3.1 Beiträger/innen hinzufügen |  | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok |  | ok |  | ok | ok
|  |  | 4. Bestätigen |  | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok |  | ok |  | ok | ok
|  |  | 5. Nächste Schritte | Tab "Nächste Schritte" wird angezeigt mit der Bestätigung der Einreichung inkl. Bestätigungsmail (an Autor:in und Editor:in) | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok |  | ok | nicht testbar | ok | ok
| Publikationsprozess | Zeitschriftenverwalter / Zeitschriftenredakteur | Zeitschriftenredakteur zuweisen / Liste der Personen mit dieser Rolle wird gezeigt |  | ok | ok |  |  | ok | ok | ok |  | ok | ok |  | ok |  | ok | ok
|  |  | in Begutachtung schicken | Wechsel zu Tab "Gutachten"? | ok | ok
|  |  | Gutachter/in hinzufügen |  | ok | ok
|  |  | Artikel bearbeiten | ggf. anonymisierte Datei bei Double Blind Review hochladen? Können die Dateien jeweils ausgewählt werden? | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok |  | ok | nicht testbar | ok | ok
|  |  | Artikel annehmen und Bibliotheksdatei anhängen |  |  | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok |  | ok | nicht testbar | ok | ok
|  | Reviewer | Begutachtungsanfrage akzeptierten; kommt ein Mail mit der Anfrage und ist Link funktional? | Gutachtenanfrage kann angenommen werden / Option zur Ablehnung wird angezeigt? | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok |  | ok | nicht testbar | ok | ok
|  |  | Gutachten-Datei(en) downloaden | Datei kann heruntergeladen und geöffnet werden? | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok |  | ok | nicht testbar | ok | ok
|  |  | Guidelines ansehen; werden diese überhaupt mitgeliefert? |  | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | keine Richtlinien vorhanden im Testjournal |  | keine Richtlinien vorhanden im Testjournal | nicht testbar | ok | ok
|  |  | Information für Autoren und Editoren eingeben; sind die Metadatenfelder dafür vorhanden? |  | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok |  | ok | nicht testbar | ok | ok
|  |  | Review File hochladen |  | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok |  | ok | nicht testbar | ok | ok
|  |  | Review discussion anlegen; Gibt es das Feld überhaupt? |  | ok | ok | ok |  | ok | erst im nachhinein liessen sich die adressaten auswählen | ok |  | ok | ok |  | ok | nicht testbar | ok | ok
|  |  | Review abschicken; Mit/ohne Text? |  | ok | ok – allerdings keine Bestätigung (--> die Zeitschriftenredakteure können dies manuell auslösen und sich für das Review bedanken. Es passiert aber glaubs standardmässig nicht aus OJS heraus) | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok |  | ok | nicht testbar | ok | ok
|  | Zeitschriftenverwalter/Zeitschriftenredaktuer | Einreichung annehmen | E-Mail wird verschickt und das Gutachten kann dem Mail angehängt werden. | ok Folgende Phrasen sind im Fenster "Einreichung annehmen" nicht übersetzt (DE). Ist das auch auf Prod so? ##submission.comments.sendToReviewers## ##submission.comments.sendCopyToReviewers## Auf Englisch korrekt übersetze Phrasen. | ok (Phrasen wie bei Margit, Italienisch, Französisch u. Spanisch sind auch nicht übersetzt)
Ablehnung
|  | Zeitschriftenverwalter/Zeitschriftenredakteur | Artikel ablehnen |  | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok |  | ok | nicht testbar | ok | ok
| Issue anlegen | Zeitschriftenverwalter / Zeitschriftenredakteur | Aktuelle Ausgabe anlegen mit Inhalt und Coverbild | Anzeige der aktuellen Ausgabe mit allen Informationen und Bild | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok |  | ok | nicht testbar | ok | ok
|  |  | Artikel zuordnen |  | ok | ok
|  |  | Ausgabe publizieren |  | ok | ok
Plug-Ins
Generische Plug-Ins
| Nutzungsstatistik | Zeitschriftenverwalter / Zeitschriftenredakteur | Statistik abfragen | akkurate Statistik | eher auf Prod kontrollierbar | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok (für Testjournal) | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Dublin-Core-Plugin |  | Werden die DC meta tags im HTML Code angezeigt? (Frontend) | z.B. sui generis Artikel-Landingpage aufrufen, im Browser Quelltext anzeigen lassen: Im <head>-Bereich müssen<meta name="DC. ... Elemente sichtbar sein | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok, aber bitte nochmal checken
| Google-Scholar-Plugin |  | Werden die GS meta tags im HTML Code angezeigt? (Frontend) | z.B. sui generis Artikel-Landingpage aufrufen, im Browser "Quelltext anzeigen" lassen: Im <head>-Bereich müssen <meta name="citation_ ... Elemente sichtbar sein | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok, aber bitte nochmal checken
| Verwaltung benutzerdefinierter Blöcke |  | Kann benutzerdefinierte Blöcke geöffnet werden (Backend) --> unter Website - Plugins |  | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Citation Style Language |  | Sind Zitationen auf einer Detailseite funktional? (Frontend) | z.B. sui generis oder Energeia - Kann der Zitationsvorschlag umgestellt werden? | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Plug-In für die Regionalanpassung |  | Altrelettere: Werden Texte klein angezeigt (Frontend); Spricht man bei DOCA von Datenbank? Hier wurden auch einige Namen überschrieben | Überschriften werden in Kleinbuchstaben angezeigt | ok - siehe OJS-245, gefixt Das tun sie. Nachfrage: können die unterschiedlichen Sprachversionen nicht mehr verändert werden? Ich finde nur en_US Dateien zum Editieren unter Regionaleinstellungen. | ok - siehe OJS-245, gefixt altrelettere: no | ok |  | no (Failed Ajax request or invalid JSON returned.) Regionaleinstellungen im Backend bei altrelettere versucht zu öffnen, jedoch Fehler. Die Wörter selbst sind auch gross geschrieben, aber vielleicht auf Hopetest nicht umgesetzt? Überprüfung nicht möglich, da ich nicht ins Plugin komme | altrelettere: en, it, fr → ok. dt → nicht. | no Bei Doca getestet (Failed Ajax request or invalid JSON returned.) |  | ok | ok | Ja bestehende klein geschriebene Worte wurden übernommen, aber neue Änderungen übernimmt OJS nicht, obwohl das System mein, es hätte es gespeichert. Getestet beim Schlagwortwolke Block bei altrelettere: https://www.altrelettere.uzh.ch/management/settings/website#customLocale hier plugins/blocks/keywordCloud/locale/de_DE/locale.po Ich habe das Wort Schlagworte klein geschrieben und gespeichert, aber es bleibt nicht gespeichert. | ok | ok | ok
| Web-Feed-Plugin |  | Funktioniert ein Webfeed? (Anklicken Frontend) | sui-generis: Im Seitenblock unter der Aktuellen Ausgabe einen der Atom- oder RSS-Feeds anklicken | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Lucene-Suche-Plugin |  | Suchbegriffe mehrsprachig eingeben (Frontend) Testmöglichkeit mit Energeia oder altrelettere | z.B. alterlettere "difference" - zusätzliche Facetten filtern und schauen, ob sich Anzahl ändert je nach Präzisierung - Können Filter wieder gelöscht werden? | U | Filter nach Auswahl nicht mehr sichtbar, aber wohl einfach nicht eingeblendet (CSS, HTML) | ok |  | no (Suche funktioniert gar nicht) | no | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | (nicht installiert) | (nicht installiert)
| Open Citations Plugin (crossref reference linking) |  | Referenzen einfügen in entsprechendes Metadatenfeld z.B. Energeia | Verlinkung auf die Referenzen des Artikels via DOI und Darstellung unterhalb des Abstracts | No - Obwohl Energeia das Crossref Reference Linking Plugin aktiviert hat, werden aber die DOIs nicht ergänzt. Siehe bspw. hier: https://energeia-online.org/article/view/4622 // ich habe auf HOPETEST die Liste genommen, die unter "References" bei dem Artikel im Backend eingegeben wurden und in den Simple Text Editor von Crossref eingegeben und dann erhalte ich wesentlich mehr DOIs angezeigt: https://www.hopetest.uzh.ch/energeia/article/view/3516 | no - funktioniert nur, wenn das crossref-export/registrierungs-plugin die login-daten enthält. | auf HOPETEST nicht testbar | [6 empty] | auf hopetest nicht überprüfbar | noch nicht implementiert | auf hopetest nicht überprüfbar | ok
| Export Plug-ins Werkzeuge - Import/Export | Zeitschriftenverwalter / Zeitschriftenredakteur
| Crossref-Export / Registrierungs-Plugin |  | Exportieren | Werkzeuge/Tools > Import/Export : Crossref wählen, dann Tab Artikel: Artikel sollten angezeigt werden | Nicht testbar, da Crossref für HOPETEST nicht konfiguriert ist. | auf hopetest nicht testbar | auf HOPETEST nicht testbar |  | nicht eingerichtet | nirgends richtig eingerichtet auf hopetest, oder? --> Antwort Margit: Ja, das dürfte auf HOPETEST nicht korrekt konfiguriert worden sein. | ok |  | - (nicht testbar auf HOPETEST) | siehe Margit | ok | Dieses Plugin ist noch nicht vollständig eingerichtet | ok | -
| DOAJ-Export-Plugin |  | Wortsuche Mehrsprachigkeit | Analog wie bei Crossref Plugin. Im Artikeltab suchen | ok |  | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok – Mehrsprachigkeit? | hat niemand im Moment aktiviert? JFP hatte es mal, aber die sind aus DOAJ gefallen | ok | ok | ok
| Natives XML-Plugin |  | Exportieren; ein Export ist möglich und kann lokal gespeichert werden | analog. Einen oder mehrere Artikel anhaken und Exportieren | ok |  | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Benutzer-XML-Plugin |  | Exportieren; ein Export ist möglich und kann lokal gespeichert werden | analog. JfP oder SComS wählen, für sui generis dauert das zu lange | ok |  | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Schnelleinreichungs-Plugin | Zeitschriftenverwalter / Zeitschriftenredakteur |  | Werkzeuge - Schnelleinreichungs-Plugin
| 1. Beiträger/innen hinzufügen |  | Artikel hochladen | Anzeige Artikel mit korrekten Angaben | ok |  | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok | nicht getestet | ok | nicht getestet | ok | ok
| 2. Fahne hinzufügen |  |  | Anzeige Artikel mit korrekten Angaben | ok |  | ok |  | ok | ok | ok |  | ok | ok | nicht getestet | ok | nicht getestet | ok | ok
| 3. Artikel publizieren | Zeitschriftenredakteur | Artikel publizieren |  | ok
| 4. Artikel zurückziehen | Zeitschriftenredakteur | Artikel zurückziehen, Metadaten ändern und erneut publizieren | Der Artikel ist zurückgezogen und die Metadaten können editiert und der Artikel wieder neu veröffentlicht werden. | ok |  | no - als Rolle Editor und auch Admin erhalte ich folgende Fehlermeldung --> "You don't currently have access to that stage of the workflow." https://www.hopetest.uzh.ch/test/workflow/index/3501/5#publication
Review reminder
|  | Zeitschriftenverwalter / Zeitschriftenredakteur | Es sollten sich Minustage einstellen lassen, um nach Reviews vor der Deadline anzufragen. (Einstellungen → Workflow → Begutachtung → Einrichtung) | Minustage lassen sich einstellen. Reviewer wird VOR der Deadline informiert. – Bei Erfassung negativer Zahlen → keine Fehlermeldung "Dies müssen mindestens 0 sein". (Erinnerung an Begutachtung) | ok |  | ok |  | ok | ok | ok |  | no - Bei "Erinnerung an Begutachtung" und der Eingabe von -5 steht folgendes: "Dies müssen mindestens 0 sein." | no | ok (EJHC) | no | ok (EJHC) | no, Meldung "This must be at least 0." | Ist nur noch ein Feld zum Ausfüllen und kein Dropdown-Menu mehr. Bei EJHC steht aber -5
E-mail Template
|  | Zeitschriftenverwalter / Zeitschriftenredakteur | Es sollten sich die E-Mail templates anpassen lassen. Einstellungen → Workflow → E-Mails → E-Mail-Vorlagen |  | ok |  | ok |  | ok | ok | ok |  | IT: Bei Vorlage "Decisione dell'editor beginnt das Mail so: "<![CDATA[Margit Dellatorre-Autor:" --> Das ist aber auch schon in der Standardvorlage so zu sehen. | ok | ok | ok | ok | ok (aber arabische Vorlage auf deutschem Interface?) siehe Screenhot | Es gibt immer noch ein arabisches Template :)
Note on L31: Komisch ist hier, dass unter Schlagworte "Search ror.org" steht. Da müssten ja eigentlich keywords hinein. -Anonymous
Note on G70: Eventuell ist das Lucene-Facetten-Block-Plugin nicht aktiviert? -Anonymous

## OJS 3.2
Bereich | Funktion | Testerrolle | Aktion | Erwartetes Resultat | Test HOPE Test 25.11.2020 Version 3.2.1-2 | Test HOPE Prod 10.12.2020 Version 3.2.1-2
Front End |  |  |  |  | Front End | Front End
Aktuelle Ausgabe/ Archiv
| Anzeigen |  |  |  | ok/no/partial | ok/no/partial
| 1. PDF/ HTML /alternatives HTML (Sui Generis) | Benutzer | PDF und HTML abrufen | Anzeigen des Artikels | ok (Wo ist das alternative HTML?)
| 2. Auflösen DOI | Benutzer | DOI überprüfen | DOI löst auf Detailseite des Artikels auf | ok (Der DOI von HOPETEST löst auf die Prod-Seite auf)
| 3. Bilder/Audio/ Video | Benutzer | Medien aufrufen | Medien werden angezeigt und abgespielt | ok
Menu
| 1. Überprüfen auf leere Inhalte | Benutzer | Menüseiten abrufen | Anzeigen von verlinktem Inhalt | ok
| 2. Verlinkungen überprüfen | Benutzer | Links abfragen |  | ok
Seitenleiste
| 1. Überprüfen Links | Benutzer | Links abfragen |  | ok
| 2. Plug ins zb. Beitrag einreichen | Autor/Zeitschriftenverwalter/Zeitschriftenredakteur | Anklicken | Verweis zu verlinktem Inhalt | ok
| Sprachwechsel | Benutzer | In verfügbare Sprachen wechseln (altrelettere, suigeneris) | Fliessender Wechsel in angewählte Sprache | ok
| Suchfunktion | Benutzer | Begriff im Suchfeld eingeben | Trefferliste | ok
| Theme | Benutzer | Sind die Themes responsiv? Vergrössern und verkleinern des Browserfensters auf Mobilgerät/Tablet/Desktop-Grösse. Lassen sich Elemente (Menu, Zugriff auf Artikel, HTML und PDF) bedienen? | Themes sind responsiv | ok
Back End |  |  |  |  | Back End | Back End
| Login | Admin | Login div. Benutzer | Zugangsrechte der entsprechenden Rolle | ok | ok
Workflow
| Artikel einreichen | Autor/Zeitschriftenverwalter/Zeitschriftenredakteur | Artikel einreichen | Eingangsbestätigung Artikel | ok | ok
| 1. Beginn |  |  | In Begutachtung schicken | ok | ok
| 2. Betrag hochladen |  |  | Artikel bearbeiten, hochladen, Einreichung ablehnen | ok | ok
| 3. Metadaten eingeben |  |  |  | ok | ok
| 3.1 Beiträger/innen hinzufügen |  |  |  | ok | ok
| 4. Bestätigen |  |  |  | ok | ok
| 5. Nächste Schritte |  |  | Bestätigungsmail | ok | ok
| Publikationsprozess | Zeitschriftenverwalter / Zeitschriftenredakteur | Reviewer zuweisen |  | ok | ok
|  |  | Artikel ablehnen |  | ok | ok
|  |  | Artikel bearbeiten, hochladen |  | ok | ok
|  |  | Artikel annehmen und Bibliotheksdatei anhängen | Nachricht an den Autor | ok | ok
|  | Reviewer | Anfrage akzeptierten |  | ok | ok
|  |  | Review File downloaden |  | ok | ok
|  |  | Guidelines ansehen |  | ok | ok
|  |  | Information für Autoren und Editoren eingeben |  | ok | ok
|  |  | Review File hochladen |  | ok | ok
|  |  | Review discussion anlegen |  | ok | ok
|  |  | Review abschicken |  | ok | ok
| Issue anlegen | Zeitschriftenverwalter / Zeitschriftenredakteur | Aktuelle Ausgabe anlegen mit Inhalt | Anzeige der aktuellen Ausgabe | ok | ok
Plug-Ins
Generische Plug-Ins
| Nutzungsstatistik | Zeitschriftenverwalter / Zeitschriftenredakteur | Statistik abfragen | akkurate Statistik | ok | ok
| Google-Scholar-Plugin |  | Werden die GS meta tags im HTML Code angezeigt? (Frontend) | z.B. sui generis Artikel-Landingpage aufrufen, im Browser Quelltext anzeigen lassen: Im <head>-Bereich müssen <meta name="citation_ ... Elemente sichtbar sein | ok, aber bitte nochmal checken
| Dublin-Core-Plugin |  | Werden die DC meta tags im HTML Code angezeigt? (Frontend) | z.B. sui generis Artikel-Landingpage aufrufen, im Browser Quelltext anzeigen lassen: Im <head>-Bereich müssen<meta name="DC. ... Elemente sichtbar sein | ok, aber bitte nochmal checken
| Verwaltung benutzerdefinierter Blöcke |  | Kann benutzerdefinierte Blöcke geöffnet werden (Backend) |  | ok | ok
| Citation Style Language |  | Sind Zitationen auf einer Detailseite funktional? (Frontend) |  | ok
| Plug-In für die Regionalanpassung |  | Altrelettere: Werden Texte klein angezeigt (Frontend) |  | ok
| Web-Feed-Plugin |  | Funktioniert ein Webfeed? (Anklicken Frontend) | sui-generis: Im Seitenblock unter der Aktuelle Ausgabe einen der Atom- oder RSS-Feeds anklicken | ok
| Lucene-Suche-Plugin |  | Suchbegriffe mehrsprachig eingeben (Frontend) |  | (nicht installiert) | (nicht installiert)
| Export Plug-ins | Zeitschriftenverwalter / Zeitschriftenredakteur
| Crossref-Export / Registrierungs-Plugin |  | Exportieren | Werkzeuge > Import/Export : Crossref wählen, dann Tab Artikel: Artikel sollten angezeigt werden | -
| DOAJ-Export-Plugin |  | Wortsuche Mehrsprachigkeit | Analog wie bei DataCite Plugin. Im Artikeltab suchen | ok
| Natives XML-Plugin |  | Exportieren | analog. Einen oder mehrere Artikel anhaken und Exportieren | ok
| Benutzer-XML-Plugin |  | Exportieren | analog. JfP oder SComS wählen, für sui generis dauert das zu lange | ok
| Schnelleinreichungs-Plugin | Zeitschriftenverwalter / Zeitschriftenredakteur
| 1. Beiträger/innen hinzufügen |  | Artikel hochladen | Anzeige Artikel mit korrekten Angaben | ok | ok
| 2. Fahne hinzufügen |  |  | Anzeige Artikel mit korrekten Angaben | ok | ok
Review reminder
|  | Zeitschriftenverwalter / Zeitschriftenredakteur | Es sollten sich Minustage einstellen lassen, um nach Reviews vor der Deadline anzufragen. | Minustage lassen sich einstellen. Reviewer wird VOR der Deadline informiert. | no, Meldung "This must be at least 0." | Ist nur noch ein Feld zum Ausfüllen und kein Dropdown-Menu mehr. Bei EJHC steht aber -5
E-mail Template
|  | Zeitschriftenverwalter / Zeitschriftenredakteur | Es sollten sich die E-Mail template anpassen lassen. |  | ok (aber arabische Vorlage auf deutschem Interface?) siehe Screenhot | Es gibt immer noch ein arabisches Template :)
Note on C39: von mir (Margit) neu angelegt, da die Reviewer-Rolle noch gar nicht getestet wurde -Anonymous